## Project Timeline
4 week project timeline
Start Date: | 2018-03-12
| week 1 | [6 empty] | week 2 | [6 empty] | week 3 | [6 empty] | week 4 | [6 empty] | Status:
| mar | [6 empty] | mar | [6 empty] | mar | [5 empty] | apr | apr
| mon | tue | wed | thu | fri | sat | sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat | sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat | sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat | sun
Task: | 2018-03-12 | 2018-03-13 | 2018-03-14 | 2018-03-15 | 2018-03-16 | 2018-03-17 | 2018-03-18 | 2018-03-19 | 2018-03-20 | 2018-03-21 | 2018-03-22 | 2018-03-23 | 2018-03-24 | 2018-03-25 | 2018-03-26 | 2018-03-27 | 2018-03-28 | 2018-03-29 | 2018-03-30 | 2018-03-31 | 2018-04-01 | 2018-04-02 | 2018-04-03 | 2018-04-04 | 2018-04-05 | 2018-04-06 | 2018-04-07 | 2018-04-08
Vynecháno | mar mon: Nezaznamenáno
Pokročile D. logy | mar mon: Rambo a Lukáš
Pokročile A. logy | mar mon: Růža
FTP a SFTP | mar mon: Rambo
Crash Report daemona | apr sun: Lukáš | Dokončeno
Optimializace daemona | apr wed: Lukáš a Rambo
Druhy zipování | mar thu: Rambo
Server eviduje přítomnost a up time | mar mon: Lukáš | Dokončeno
Server maily basic | mar thu: Růža
Možnosti nastavení reportů | mar fri: Lukáš | Dokončeno
Copy card URL
Convert to issue
Convert note to issue
Title
Body
Convert to issue
Edit note
Delete note
Vytvořit differential a incremental druhy zaloh
Vytvořit differential a incremental druhy zaloh
Added by lukx1
Edit note
Note
Vytvořit differential a incremental druhy zaloh
Save note
Press enter to move this card
Note on B9: lukx: Pro daemona
Note on B10: lukx: Pro admina