## Project Timeline
4 week project timeline
Start Date: | 2018-04-09
| week 1 | [6 empty] | week 2 | [6 empty] | week 3 | [6 empty] | week 4 | [6 empty] | Status:
| apr | [6 empty] | apr | [6 empty] | apr | [6 empty] | apr | may
| mon | tue | wed | thu | fri | sat | sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat | sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat | sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat | sun
Task: | 2018-04-09 | 2018-04-10 | 2018-04-11 | 2018-04-12 | 2018-04-13 | 2018-04-14 | 2018-04-15 | 2018-04-16 | 2018-04-17 | 2018-04-18 | 2018-04-19 | 2018-04-20 | 2018-04-21 | 2018-04-22 | 2018-04-23 | 2018-04-24 | 2018-04-25 | 2018-04-26 | 2018-04-27 | 2018-04-28 | 2018-04-29 | 2018-04-30 | 2018-05-01 | 2018-05-02 | 2018-05-03 | 2018-05-04 | 2018-05-05 | 2018-05-06
RSA pro credentials | apr mon: Lukáš | Dokončeno
Lehčí Debugování D. | apr mon: Lukáš | Dokončeno
DS refresh privK | apr mon: Lukáš | Dokončeno
Designování Admina | apr mon: Růža | Dokončeno
FTP a SFTP (dodělání) | apr mon: Rambo | Dokončeno
DS popup | apr sat: Lukáš | Dokončeno
Daemon stab. Verze | apr mon: Lukáš a Rambo | Dokončeno
One click daemon přidávání | apr tue: Růža | Dokončeno
Zálohy MySQL | apr fri: Lukáš | Dokončeno
Veřejné serverové info | apr mon: Růža | Dokončeno
Akce před/po záloh. | apr thu: Rambo | Dokončeno
Posílání emailů | apr sat: Růža | Dokončeno
Podpora 7z a rar | apr wed: Rambo | Dokončeno
Pokroč. Log. Záloh | apr sun: Rambo | Dokončeno
Smart fetch. záloh | apr thu: Lukáš | Dokončeno
Major release point | apr mon: Všichni | Dokončeno