## Project Timeline
4 week project timeline
Start Date: | 2018-02-12
| week 1 | [6 empty] | week 2 | [6 empty] | week 3 | [6 empty] | week 4 | [6 empty] | Status:
| feb | [6 empty] | feb | [6 empty] | feb |  |  | mar |  |  |  | mar
| mon | tue | wed | thu | fri | sat | sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat | sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat | sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat | sun
Task: | 2018-02-12 | 2018-02-13 | 2018-02-14 | 2018-02-15 | 2018-02-16 | 2018-02-17 | 2018-02-18 | 2018-02-19 | 2018-02-20 | 2018-02-21 | 2018-02-22 | 2018-02-23 | 2018-02-24 | 2018-02-25 | 2018-02-26 | 2018-02-27 | 2018-02-28 | 2018-03-01 | 2018-03-02 | 2018-03-03 | 2018-03-04 | 2018-03-05 | 2018-03-06 | 2018-03-07 | 2018-03-08 | 2018-03-09 | 2018-03-10 | 2018-03-11
Základy | feb mon: Všichni | Dokončeno
Šifrování | feb mon: Lukáš | Dokončeno
Admin přidání … | feb sun: Růža | Dokončeno
Server přidání … | feb sat: Lukáš | Dokončeno
Daemon přidání … | feb sat: Rambo | Dokončeno
Druhy backapů | feb wed: Lukáš | Dokončeno
Server tasky | feb mon: Všichni | Dokončeno
HTTPS | feb tue: Lukáš | Dokončeno
Návrh admin app | feb sat: Růža | Dokončeno
Základní error reporting | feb thu: Rambo | Dokončeno
Bug fixy & Zlepšení | mar thu: Všichni | Dokončeno
Admin přidání znova … | feb mon: Růža | Dokončeno
Daemon načítání tasků a timery | mar mon: Lukáš | Dokončeno
Daemon druhy backapů | mar mon: Rambo | Dokončeno
Admin permise + víc | mar mon: Růža | Dokončeno
Note on B10: lukx: Useru, Daemonů, a DaemonPresharedKey
Note on B11: lukx: Kontrolery, přenos souborů, authentikace
Note on B12: lukx: Authentikace, první přihlašení, přenos souborů
Note on H12: lukx: Prodlouženo
Note on B19: lukx: Useru, Daemonů, a DaemonPresharedKey