## Project Timeline
4 week project timeline
Start Date: | 2018-05-07
| week 1 | [6 empty] | week 2 | [6 empty] | week 3 | [6 empty] | week 4 | [6 empty] | Status:
| may | [6 empty] | may | [6 empty] | may | [6 empty] | may |  |  |  | jun
| mon | tue | wed | thu | fri | sat | sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat | sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat | sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat | sun
Task: | 2018-05-07 | 2018-05-08 | 2018-05-09 | 2018-05-10 | 2018-05-11 | 2018-05-12 | 2018-05-13 | 2018-05-14 | 2018-05-15 | 2018-05-16 | 2018-05-17 | 2018-05-18 | 2018-05-19 | 2018-05-20 | 2018-05-21 | 2018-05-22 | 2018-05-23 | 2018-05-24 | 2018-05-25 | 2018-05-26 | 2018-05-27 | 2018-05-28 | 2018-05-29 | 2018-05-30 | 2018-05-31 | 2018-06-01 | 2018-06-02 | 2018-06-03
Praxe | may mon: Všichni | Dokončeno
Run testy | may mon: Všichni | Dokončeno
Kompat. Testy | may thu: Všichni | Dokončeno
Debugování | may mon: Všichni | Dokončeno
Dokumentace kódu | may mon: Všichni | Dokončeno
Dokumentace wiki | may mon: Všichni | Dokončeno
Dokumentace end pointů | may mon: Lukáš | Dokončeno
Dokumentace admina | may mon: Růža | Dokončeno
Dokumentace záloh | may mon: Rambo | Dokončeno
Uzavření všech issue | may tue: Všichni | Dokončeno
První zapnutí serveru | may mon: Růža
Vydání | may wed: Všichni | Dokončeno